附件：

2024年度县域商业体系建设“试点县”计划支持项目清单
	序号
	盟市
	旗县区
	支持项目全称
	支持方向
	项目年度
	建设内容
	实现功能
	建设周期
	建设进度
	承办企业全称
	计划支持比例（%）
	总投资额（万元）
	县域商业体系建设行动支持方向投资额度（万元）
	中央财政金支持金额（万元）
	地方财政金支持金额（万元）
	企业配套资金（万元）
	是否进行可行性研究或专家评审等并出具书面意见
	是否引入审计、财政等第三方参与项目决策、招标等重要环节监督
	是否已获发改、邮政、供销、农产品供应链等中央财政资金支持

	1
	包头市
	青山区
	兴胜镇乡镇商贸中心品质化升级项目
	补齐县域商业基础设施短板
	2024年
	3000平米仓储超市，预计购买建设系统软件1套、系统硬件1套、冷库1个、保鲜库1个、货架240个、货车2辆、暖气设备1套、存包柜3个、监控设备1套、音响1套、电脑9台、立风柜3台、导柜16个、烟酒柜1个。
	保障周围居民生活，解救就业问题，完成周围相关产业链建设。
	2023年12月—2024年5月
	基础建设已完毕，于2023年12月底2024年4月初项目建设完毕
	内蒙古钜惠云仓仓储超市有限公司
	30%
	200
	200
	60
	0
	200
	是
	否
	否

	2
	包头市
	青山区
	青福镇永盛成连锁超市建设项目
	补齐县域商业基础设施短板
	2024年
	项目为上下二层结构，建筑面积为3500平方米，该项目现为建议项目，超市内所有配套设备设施。包括电子价签、门头、收银机，自助结账，货架、周转筐、冷库、物流车、叉车、购物车等。
	缓解就业压力，带动周边相关经济。
	2023年12月—2024年12月
	该项目为新建项目，2023年6月初至2024年12月底完成，2024年将完成进度的90%。
	包头市永盛成百货有限责任公司
	30%
	545.7
	545.7
	163.71
	0
	545.7
	是
	否
	否

	3
	包头市
	青山区
	包头市青山区奥体生鲜市场改造项目
	补齐县域商业基础设施短板
	2024年
	奥体生鲜市场项目建设期间，新设立2间保鲜库、1间冷冻库，并配套了相应辅助工程设备。在原有商用房基本上下水的基础上进行了强化改造，新增21个下水口，对海鲜区域下水进行了重点改造，并配套了相关的管道、地漏、过滤等设施。严格按照消防部门要求安装了25个消防设施设备，新建5个逃生通道并且配套了相应的指示牌。新购置了40个钢木结构柜台、2台大匹数空调、2套新风系统、25个立式保险柜，40个鲜肉冷柜，10台平板车、1个电动板车、2台地牛、2台电动地牛、37台电子秤、1套电子秤系统。2台监控主机设备、42个摄像设备，以上所有设备都配备了相关辅助工程设备。
	带动周围产业发展，带动市场就业。
	2023年12月—2024年6月
	1.2023年12月开始施工，12 月31日进行供暖设备和供电设备进行建设，建设工期 45天。

2.2024年2月16日对上下水以及消防设备和消防逃生楼梯进行建设，消防报警总机，进行建设，工期45天。

3.2024年4月5日对柜台、保鲜柜，冷柜，食品加工设备进行采购和对保鲜库，冷库进行建设。工期40天。

4.2024年5月7日对卫生间和市场内部地面，墙面，顶面进行建设，工期1个月。

5.2024年6月8日对停车场门头改造及门窗建设和工期20天。
	包头市奥体惠民市场管理服务有限公司
	30%
	235
	235
	70.5
	0
	235
	是
	否
	否

	4
	包头市
	青山区
	县级物流中心升级改造项目
	完善县乡村三级物流配送体系
	2024年
	项目占地 86亩，规划建设常温库2座 27万平方米，仓储量 32.4 万立方米，仓库站台配置液压升降平台，库内配置高位货架区及配套设备;四向穿梭车库及相关配套设备;智能保鲜仓库1座5000 平方米,仓储量 3.5 万立方米，配备相关储存设备及智能系统、智能冷冻库 5000 平方米，仓储量 3.5 万立方米，配备相关储存设备及智能系统。
	降低物流成本，培养物流人才并提供就业岗位。
	2023年12月—2024年12月
	2024年6月采购冷库制冷设备及取暖设备

2024年8月采购库内货架、托盘、信息系统2024年9月采购库内场地装卸作业设备

2024年10月采购运输车辆

2024年10---12月安装调试

2024年12月底投入使用。
	中实盛航（内蒙古）物流有限公司
	30%
	6798.2
	6798.2
	2039.46
	0
	6798.2
	是
	否
	否

	5
	包头市
	青山区
	日用消费品供应链体系建设项目
	改善优化县域消费渠道
	2024年
	采购10台以上冷链车，铺设150台以上社区智能冷藏无人售货机。
	将打造包头市市内首个集冷链配送和社区智慧化冷藏无人机器销售为一体的新型零售体系。
	2023年12月—2025年10月
	1.2023年12月-2024年2季度，达成50%车辆投资并投入使用，同时对预计铺设销售终端社区进行实地考察，进行选取点位等前置步骤；

2.2024年3季度-2024年4季度，完成冷链配送线路的建设，进行50%销售终端的投放，并对销售体系进行持续完善；

3.2025年1季度-2025年2季度，完成项目预计目标投入，并投入运营。
	内蒙古步延实业有限公司
	30%
	1001.3
	1001.3
	300.39
	0
	1001.3
	是
	否
	否

	6
	包头市
	青山区
	兴胜镇东达山特色商品展销中心改造项目
	改善优化县域消费渠道
	2024年
	兴胜镇东达山特色商品展销中心占地563.8㎡，手工艺术展示古树2棵；大理石接待台8个；电脑主机5台；LED电子屏4块；收银柜台27㎡；展示柜34㎡；定制仿古造型展柜71.00㎡；玻璃罩展柜5个；六边形双层艺术展台5个；树下圆环形展台2个；艺术造型展台17㎡；造型木摆台10个；监控设备1套；消防柜30个；照明设备20个；保鲜展示柜5个；收银设备10个；安防报警设备1套；投影仪2个；急救安全设备10个；实木桌椅（小）1套；实木桌椅（中）1套；实木桌椅（大）2套。
	提升兴胜镇东达山特色商品展销中心的形象、服务水平，增加供销产业链的建立，打开农产品、特色商品的展销渠道。项目包含展销中心展柜的更新、线上平台的打造。
	2024年1月-12月
	2024年1-3月项目筹备，2024年4-9月进行项目建设，购买商品货架、展览柜台，2024年10-12月项目营业投入使用。
	包头青山区文体旅游产业投资有限责任公司
	30%
	200
	200
	60
	0
	200
	是
	否
	否

	7
	包头市
	青山区
	色气湾农产品冷链物流仓储建设项目
	增强农村产品上行动能
	2024年
	购置一批制冷设备、保温设备、储存设备、通风设备、监控设备、安全设备、以及辅助设备用于蔬菜瓜果粮油冷链副食销售与运输。
	对农产品交易行业的管理、运营产生较大的影响，开创农业示范区、农产品精深加工、仓储物流基地、整合农产品采摘、农耕文化体验、热带水果基地、无土蔬菜基地、农产品观光等新模式。该项目的建设符合产业发展方向，规模选择合理，符合可持续发展要求，符合国家的产业政策，是民生所向，企业所需。预计带动就业近3000人。
	2024年6月-2025年1月
	1.2024年6月设备采购；

2.2024年7月-2024年9月制冷设备安装；

3.2024年10月-2024年11月保温设备，通风设备安装；

4.2024年12月监控设备、安全设备、辅助设备安装；

5.2025年1月设备调试使用。
	内蒙古春祥农副产品仓储物流有限公司
	30%
	2030
	2030
	609
	0
	2030
	是
	否
	否

	8
	包头市
	青山区
	花圪台乡村文化旅游一体化体系建设项目
	提高生活服务供给质量
	2024年
	展览架10个；多媒体电子白板10套；多媒体课桌100套；投影仪10套；教室摄影录课设备10套；教室监控系统20套；智能空气净化器10个；急救安全设备10个；实验室设备3台；大理石接待台4个；LED电子屏2张；净水器10台；消防柜10套；照明设备20个；景区监控系统1套等。
	符合包头市旅游发展建设整体规划，有利于兴胜镇旅游业快速发展。

可以安置人员就业，减轻了当地就业压力，并且能够带动旅游行业发展，具有显著的社会效益。

提高城乡居民的生活质量、促进社会和谐，实现资源保护与利用双赢。
	2024年1月-12月
	2024年1-3月项目筹备，2024年4-9月进行项目建设，购买教研设备，2024年10-12月项目营业投入使用。
	包头青山区文体旅游产业投资有限责任公司
	30%
	500
	500
	150
	0
	500
	是
	否
	否

	9
	包头市
	青山区
	蒙牛乳业包头工厂电子商务跨界融合项目
	提高生活服务供给质量
	2024年
	手持终端扫描枪、车载终端扫描枪、相机、电脑、交换机等配套硬件设备。
	能够带动农牧业上下游产业快速发展，带动当地奶户就业。
	2023年12月—24年12月
	23年12月计划完成项目60%部分设备安装调试工作，24年1-12月预计完成40%部分设备安装调试。
	内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司
	30%
	107.8
	107.8
	32.34
	0
	107.8
	是
	否
	否


